## отчет
ОТЧЕТ
проведения ремонтных работ жилищного фонда на 2017 год.
|  |  | Сроки | Отметка о
Адрес | Наименование работ |  | выполнения | выполнении
ул.Гагарина д.2 | Ремонт отмостки |  | август | выполнено
| Ремонт козырьков над подъездами |  | апрель | выполнено
ул.Гагарина д.4 | Ремонт козырька над лоджией кв.30 |  | июнь | заявление
ул.Гагарина д.6 | Ремонт крыльца 4-го подъезда |  | июнь | выполнено
| Ремонт отмостки с торца дома |  | август | выполнено
ул.Гагарина д.7 | Частичный ремонт кровли |  | июль | выполнено
| Герметизация панельных швов |  | август | выполнено
| Ремонт отопления в подвале,уст.маном |  | июнь | выполнено
ул.Гагарина д.8 | Частичный ремонт кровли |  | сентябрь | выполнено
| Частичный ремонт отмостки |  | август | выполнено
ул.Пионерская д.1 | Замена уличных светильников |  | август
ул.Пионерская д.3 | Частичный ремонт отопления |  | август | выполнено
| Замена стояков ГВС и ХВС по кв.6,9,12 |  | апрель | выполнено
ул.Пионерская д.12 | Ремонт кровли |  | август
ул.Пионерская д.14 | Ремонт фасада |  | июнь-август
ул.Приозерское | Замена кабеля |  | май | выполнено
шоссе д.1
ул.Приозерское | Ремонт козырьков над подъездами |  | август | выполнено
шоссе д.5 | Реминт отмостки 50% |  | август | на 2018г.
ул.Приозерское | Частичный ремонт отопления в подвале |  | август | выполнено
шоссе д.7
ул.Приозерское | Покраска панелей в подъездах |  | июнь | выполнено
шоссе д.9 | Ремонт плит покрытия |  | август
ул.Приозерское | Частичный ремонт отопления в подвале |  | август
шоссе д.14
ул.Приозерское | Ремонт отопления в подвале |  | август | выполнено
шоссе д.16
ул.Приозерское | Замена канализации по подвалу |  | июль | выполнено
шоссе д.17 | Ремонт водосточных труб |  | июнь | выполнено
ул.Юбилейная д.2 | Ремонт канализации по подвалу |  | июнь
| Ремонт свеса |  | июль
ул.Юбилейная д.3 | Ремонт ограждений л/маршей |  | март | выполнено
| Ремонт кровли-20м2 |  | август | выполнено
| Замена уличных светильников |  | июнь
ул.Юбилейная д.4 | Ремонт крыльца-4й подъезд |  | июль | выполнено
| Замена стояков ГВС и ХВС-2шт(кв.3) |  | март | выполнено
| Частичный ремонт кровли кв.15 |  | июль | выполнено
ул.Юбилейная д.5 | Замена кабеля
| Замена стояков ХВС |  | июнь-август
ул.Юбилейная д.7 | Ремонт свесов и частичный рем.кровли |  | август
ул.Юбилейная д.9 | Замена стояков ГВС и ХВС-2шт(кв.1,15) |  | март-апрель | выполнено
Ремонт навеса
ул.Юбилейная | Замена стояков ГВС и ХВС-1шт |  | по заявлениям
д.10 | Ремонт эл. проводки в подъездах |  | июнь-июль
| Герметизация панельных швов |  | август
| Частичный ремонт кровли кв.15,28,29 |  | июнь | выполнено
ул.Юбилейная | Установка датчиков движения в подъез |  | сентябрь
д.11
ул.Юбилейная | Ремонт канализации под 1м подъездом |  |  | выполнено
д.12

## план
ПЛАН
проведения ремонтных работ жилищного фонда на 2017 год.
|  |  | Сроки | Основания
Адрес | Наименование работ |  | выполнения
ул.Гагарина д.2 | Ремонт отмостки |  | июнь | Акт весеннего ос-ра
| Ремонт козырьков над подъездами |  | апрель | заявление
ул.Гагарина д.4 | Ремонт козырька над лоджией кв.30 |  | июнь | заявление
ул.Гагарина д.6 | Ремонт крыльца 5-го подъезда |  | июнь | заявление
| Ремонт отмостки с торца дома |  | июль | Акт весеннего ос-ра
ул.Гагарина д.7 | Частичный ремонт кровли |  | июль | Акт весеннего ос-ра
| Герметизация панельных швов |  | август | по заявлениям
| Замена з/арматуры на стояках |  | июнь
ул.Гагарина д.8 | Частичный ремонт кровли |  | июль | аварийность
| Частичный ремонт отмостки |  | июнь-август | Акт весеннего ос-ра
ул.Пионерская д.1 | Ремонт кровли |  | август | Прот.№17 от10.04.
| Замена уличных светильников |  | июль
ул.Пионерская д.3 | Частичный ремонт отопления |  | сентябрь | Пр.№22 от11.04.17
| Частичный ремонт кровли |  | июнь
| Замена стояков ГВС и ХВС по кв.6,9,12 |  | июль
ул.Пионерская д.12 | Ремонт кровли |  | июнь | Пр.№19 от 11.04.17
ул.Пионерская д.14 | Ремонт фасада |  | июнь-август
ул.Приозерское | Установка перилл на крыльце 1-го под |  | июнь-август | Пр.№9 от3.04.17
шоссе д.1
ул.Приозерское | Ремонт козырьков над подъездами |  | июль | Пр.№25 от12.04.17
шоссе д.5 | Реминт отмостки 50% |  | август
ул.Приозерское | Ремонт пола в подъездах |  | август | Пр.№11 от 4.04.17
шоссе д.7
ул.Приозерское | Покраска панелей в подъездах |  | август | Пр.№12 от 4.04.17
шоссе д.9 | Ремонт плит покрытия |  | август
ул.Приозерское | Частичный ремонт отопления по подва |  | август
шоссе д.14
ул.Приозерское
шоссе д.16
ул.Приозерское | Замена канализации по подвалу |  | июль | Пр.№10 от3.04.17
шоссе д.17 | Ремонт водосточных труб |  | июнь
ул.Юбилейная д.2 | Ремонт канализации по подвалу |  | июнь | Пр.№15 от 6.04.17
| Ремонт свеса |  | июль | аварийность
ул.Юбилейная д.3 | Ремонт ограждений л/маршей |  | март | Пр.№6 от29.03.17
| Замена уличных светильников |  | июнь
ул.Юбилейная д.4 | Ремонт крыльца-5й подъезд |  | май | аварийность
| Замена стояков ГВС и ХВС-2шт |  | март | аварийность
| Частичный ремонт кровли кв.15 |  | май | по заявлениям
| Герметизация панельных швов |  | август | по заявлениям
ул.Юбилейная д.5 | Замена кабеля |  | май-июнь | аварийность
| Замена стиояков ХВС |  | июнь-август | по заявлениям
ул.Юбилейная д.7 | Ремонт свесов и частичный рем.кровли |  | август | Пр.№6 от29.03.17
ул.Юбилейная д.9 | Замена стояков ГВС и ХВС-2шт |  | март-апрель | Пр№7 от30.03.17
Ремонт навеса
ул.Юбилейная | Замена стояков ГВС и ХВС-1шт |  | по заявлениям | Пр.№8 от3.04.17
д.10 | Ремонт эл. проводки в подъездах |  | июнь-июль
| Герметизация панельных швов |  | август
| Частичный ремонт кровли |  | июнь-август
ул.Юбилейная | Установка датчиков движения в подъез |  | сентябрь | Пр.№18 от10.04.17
д.11 | Ремонт отмостки-14м2 |  | август
ул.Юбилейная | Ремонт холодного водоснабжения |  | сентябрь | Пр.№16 от5.04.17
д.12 | Герметизация панельных швов |  | август | по заявлениям